## Hoja1
Diagrama De Gant Proyecto final
Tareas | Fecha Inicio | Fecha fin | Duracion(Dias)
1-Realizar la entrevista con el cliente | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 2
2-Diseñar la arquitectura del proyecto | 2019-02-08 | 2019-03-08 | 30
3-Especificacion de requerimientos | 2019-03-10 | 2019-03-16 | 6
4- Desarrollo de base de datos | 2019-03-18 | 2019-04-08 | 20
5-Desarrollo de interfaz | 2019-05-10 | 2019-10-26 | 150
6-Verificacion | 2019-10-28 | 2019-11-05 | 8